## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 130
| Failed | 0
| Total test Executed | 130
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 130
Sub Total (Planned+Executed) |  | 130
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản | 100% | 100% | 0 | 1
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | 2
Đổi mật khẩu | Kiểm tra người đổi mật khẩu | 100% | 100% | 0 | 2
Quên mật khẩu | Kiểm tra người dùng quên mật khẩu | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý người dùng | Kiểm tra người dùng xem danh sách, thêm, sửa xóa người dùng. | 100% | 100% | 0 | 1
Phân quyền | Kiểm tra phân quyền | 100% | 100% | 0 | 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 6
| Responding | 6

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Executed | Passed | 271
| Failed | 0
| Total test Executed | 271
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 271
Sub Total (Planned+Executed) |  | 271
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý danh mục | Kiểm tra chức năng xem, thêm, xoá, sửa danh mục | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý món ăn | Kiểm tra chức năng xem, thêm, xoá, sửa món ăn | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý đơn hàng | Kiểm tra chức năng tổng hợp đơn hàng trong admin | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý giỏ hàng | Kiểm tra chức năng xem, thêm, xoá, sửa giỏ hàng | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý đặt hàng | Kiểm tra chức năng đặt hàng | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý Voucher | Kiểm tra chức năng xem, thêm, xoá, sửa voucher | 100% | 100% | 0 | 2
Thanh toán trực tuyến | Kiểm tra người dùng thanh toán trực tuyến | 100% | 100% | 0 | 2
Đánh giá sao, Bình luận | Kiểm tra chức năng đánh giá 5 sao, bình luận | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 8
| Responding | 8

## TestReportSprint4
Test Report Sprint 4
Test level: | System test
Executed | Passed | 30
| Failed | 1
| Total test Executed | 31
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 31
Sub Total (Planned+Executed) |  | 31
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Tìm kiếm món ăn | Kiểm tra chức năng Tìm kiếm món ăn | 100% | 100% | 0 | 1
Chat box | Kiểm tra chức năng Chatbox AI | 100% | 100% | 0 | 3
Thống kê doanh thu | Kiểm tra chức năng Thống kê doanh thu | 100% | 100% | 0 | 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 3
| Responding | 3